## 原紙
ソフト開発チーム定例会_議事録
日時 |  | 年 |  | 月 |  | 日
出席者 | 伊藤 |  | 小林 |  | 小沢 |  | ソフィア | スー | 柳田
議題

## 22.07.4
ソフト開発チーム定例会_議事録
日時 |  |  | 2022 |  | 年 | 7 | 月 | 4 | 日
出席者 |  |  |  | 伊藤 |  | 小林 |  | 小沢 |  | ソフィア | スー | 柳田
議題
進捗
内容：
|  | 小林さん |  | JFE QRラベル追加 PCソフト
・プログラム、デバッグ→完了
・現地対応→完了
・テスト報告書→製作中[納期：2022/07/04]
・今週中に取扱説明書を製作
小澤さん フジキン プレス刻印機
・取扱説明書を客先に提出済み
・現在オートリップ案件→対応中
・2022/07/04からPLCnextでリポート製作を行う
・今週中に取説書を製作
スーさん JFE QRラベル追加 DB、Web
・プログラム、デバッグ→完了
・現地対応→完了
・日立建機様のAGVシズテーム_デモ→製作中
ソフィア 日本電計EU平河ヒューテック_電気長切断ソフト
・プロトタイプ作成→完了
・実機と接続してデバッグ「2022/07/09予定」
・テスト報告書製作→完了
・取扱説明書製作→進行中「今週中に完成予定」
伊藤さん
・火曜日 UMCH出張［上位システムについて打合せに行く予定］
・水曜日 DENSO［打合せ
・JFEアプリ見直し
・各メンバーの提出資料の確認
宿題
内容：
技術共有ツール調査
・調査期間の目標2週間で、来週の会議には分かる範囲で報告
・Planio 小林さん、小澤さん
・GitHub 伊藤さん、スーさん、ソフィア